# Постановление Правительства Челябинской области
от 26 февраля 2013 г. N 67-П
"О плане мероприятий ("дорожной карте") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Челябинской области (2013-2018 годы)"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Челябинской области (2013-2018 годы)".

2. Министерству социальных отношений Челябинской области (Кучерина О.Л.):

обеспечить реализацию плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Челябинской области (2013-2018 годы)" (далее именуется - "дорожная карта"), утвержденного настоящим постановлением;

осуществлять мониторинг реализации "дорожной карты";

представлять ежегодно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации отчет о ходе выполнения "дорожной карты".

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области Гехт И.А.

| Председатель Правительства Челябинской области | М.В. Юревич |
| --- | --- |

Утвержден

постановлением Правительства

Челябинской области

от 26 февраля 2013 г. N 67-П

# План
мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Челябинской области (2013-2018 годы)"

# I. Общее описание "дорожной карты"

1. Реализация "дорожной карты" призвана обеспечить доступность, существенно повысить эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания населения (далее именуются - социальные услуги), удовлетворенность граждан социальными услугами.

Достижению данной цели будет способствовать модернизация системы социального обслуживания, предусматривающая:

совершенствование нормативной правовой базы с обеспечением дифференцированного оказания социальных услуг населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости;

привлечение для оказания социальных услуг населению негосударственных организаций, индивидуальных поставщиков и добровольцев;

внедрение независимой оценки качества предоставления социальных услуг;

осуществление эффективного контроля за предоставлением социальных услуг;

реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения;

сокращение очередности на получение социальных услуг, в том числе путем развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому.

С целью сохранения кадрового потенциала учреждений социального обслуживания и повышения престижа профессий работников данных учреждений необходимо провести комплекс мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты труда.

2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения, обусловлены сохранением очередности на предоставление социальных услуг, дефицитом квалифицированных кадров, состоянием материально-технической базы учреждений социального обслуживания, а также недостаточной развитостью конкурентного рынка социальных услуг.

На протяжении длительного времени сохраняется очередность на предоставление социальных услуг преимущественно в стационарных условиях.

Потребность в стационарном социальном обслуживании носит устойчивый характер, а в условиях психоневрологических интернатов имеет тенденцию к возрастанию. В настоящее время можно констатировать отставание темпов прироста мест в стационарных учреждениях социального обслуживания от роста численности граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в данных услугах.

Очередь на получение места в стационарных учреждениях социального обслуживания по состоянию на 1 января 2013 года составляла 403 человека (9,6 процента от числа получающих соответствующие социальные услуги), в том числе в психоневрологические интернаты - 297, в специальный дом-интернат - 46, в отделения милосердия домов-интернатов для престарелых и инвалидов - 40, в детские дома-интернаты - 20.

Очередь на получение социальных услуг на дому - 322 человека, что составляет 0,9 процента от числа получающих социальные услуги на дому.

Относительно высокая очередность в стационарные учреждения психоневрологического профиля связана с тенденцией к увеличению численности граждан, страдающих психическими расстройствами. По данным Федерального казенного учреждения "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", с 1992 года отмечается неуклонное ежегодное увеличение численности данных граждан.

Наличие граждан, ожидающих поступления в специальное стационарное учреждение социального обслуживания, связано с высокой концентрацией в Челябинской области крупных исправительных учреждений.

Проблема очередности отчасти вызвана несовершенством действующего федерального законодательства. Границы между категориями граждан, нуждающихся в социальном обслуживании в стационарных и нестационарных условиях, размыты и не позволяют в полной мере реализовать принцип адресности предоставления социальных услуг. Не установлены объективные критерии, определяющие индивидуальную нуждаемость гражданина в конкретном виде социальных услуг, в том числе в постоянном постороннем уходе. В связи с этим в интернаты зачастую попадают граждане, частично утратившие способность к самообслуживанию, которые вполне могли бы обслуживаться на дому.

Кроме того, стационарные учреждения социального обслуживания психоневрологического профиля переуплотнены. Жилая площадь, рассчитанная на одного клиента, в них зачастую меньше минимальной площади, предусмотренной постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 71 "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2564-09".

В системе социального обслуживания Челябинской области наблюдается дефицит квалифицированных кадров, связанный с низким уровнем оплаты труда работников учреждений социального обслуживания, не соответствующим напряженности и интенсивности их труда.

В 2012 году размер среднемесячной заработной платы составил:

врачей и работников, имеющих высшее медицинское образование, - 8 007,6 рубля, или 35,4 процента к уровню среднемесячной заработной платы по Челябинской области;

среднего медицинского персонала - 9 933,73 рубля, или 43,9 процента к уровню среднемесячной заработной платы по Челябинской области;

младшего медицинского персонала - 7 832,15 рубля, или 34,6 процента к уровню среднемесячной заработной платы по Челябинской области;

социальных работников - 6 583,34 рубля, или 29,1 процента к уровню среднемесячной заработной платы по Челябинской области;

педагогических работников образовательных учреждений общего образования (школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, двух областных государственных учреждений социального обслуживания) - 14 345,78 рубля, или 63,4 процента к уровню среднемесячной заработной платы по Челябинской области (при достижении в IV квартале 2012 года уровня среднемесячной заработной платы по Челябинской области);

преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального профессионального образования для инвалидов - 12 341,65 рубля, или 54,5 процента к уровню среднемесячной заработной платы по Челябинской области;

педагогических работников учреждений системы социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - 12 553,9 рубля, или 55,5 процента к уровню среднемесячной заработной платы по Челябинской области.

В 2012 году численность врачей и работников, имеющих высшее медицинское образование, составила 165 человек, среднего медицинского персонала - 809 человек, младшего медицинского персонала - 1 097 человек, социальных работников - 3 270 человек, педагогических работников образовательных учреждений общего образования - 563 человека, педагогических работников учреждений системы социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - 1813 человек.

Материально-техническая база действующих учреждений социального обслуживания значительно устарела. Большая часть из них располагается в приспособленных зданиях, построенных более 40 лет назад, до введения соответствующих санитарных правил и нормативов, и зачастую не соответствующих последним по архитектурно-планировочным решениям.

По состоянию на 31 декабря 2012 года из 32 стационарных учреждений социального обслуживания, специализированных учреждений социального обслуживания для граждан без определенного места жительства у 2 учреждений имеются здания, нуждающиеся в реконструкции.

В Челябинской области недостаточно развит конкурентный рынок социальных услуг.

3. Целями "дорожной карты" являются:

совершенствование законодательства Челябинской области в сфере социального обслуживания;

оптимизация структуры и штатной численности учреждений социального обслуживания путем ликвидации неэффективных подразделений, проведения эффективной кадровой политики, повышения заинтересованности работников в труде и поднятия престижа профессии работников учреждений социального обслуживания;

повышение к 2018 году средней заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское образование, до 200 процентов от средней заработной платы в Челябинской области, среднего и младшего медицинского персонала, социальных работников, преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального профессионального образования для инвалидов, педагогических работников образовательных учреждений общего образования, педагогических работников учреждений системы социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - до 100 процентов от средней заработной платы в Челябинской области;

укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения;

развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг.

4. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты":

1) совершенствование законодательства Челябинской области в сфере социального обслуживания населения с учетом норм федерального законодательства;

2) оптимизация структуры и штатной численности учреждений социального обслуживания населения на основе сокращения неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений;

3) доведение уровня оплаты труда отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений системы социальной защиты населения Челябинской области к 2018 году до целевых показателей, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Определение динамики роста оплаты труда указанных работников, исходя из бюджетных возможностей и достигнутого к 2012 году соотношения размера заработной и средней заработной платы по Челябинской области должно быть обеспечено при достижении целевых показателей к 2018 году и дифференцированной оплаты труда с достижением к 2018 году предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждений социального обслуживания населения не более 40 процентов;

4) сокращение очередности на социальное обслуживание и повышение качества предоставления социальных услуг на основе:

реализации перспективной схемы развития стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Челябинской области до 2020 года;

развития стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому;

укрепления материально-технической базы стационарных и нестационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе в рамках реализации социальных программ Челябинской области, финансируемых из бюджета Челябинской области и за счет субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации;

привлечения частных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг.

5. В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" выбраны:

| Наименование контрольного показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | процентов | 93 | 94 | 96,4 | 97,1 | 98,7 | 99,3 |
| Соотношение средней заработной платы врачей и специалистов с высшим медицинским образованием учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе | процентов | 129,7 | 130,7 | 137 | 159,6 | 200 | 200 |
| Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе | процентов | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 83,3 | 100 | 100 |
| Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе | процентов | 50,1 | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 100 | 100 |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования социальной защиты населения со средней заработной платой в регионе | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений социального обслуживания, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, со средней заработной платой в регионе | процентов | 70 | 80,5 | 88,7 | 93,7 | 97,5 | 100 |
| Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального профессионального образования для инвалидов со средней заработной платой в регионе | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе | процентов | 47,5 | 58 | 68,5 | 79 | 89,5 | 100 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | процентов | - | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 3 | 4 |
| Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | процентов | 6,5 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности | процентов | - | 4,7 | 5,7 | 6,7 | 7,5 | 9 |
| Доля семей с детьми, снятых с учета в связи с улучшением жизненной ситуации, в процентах к общему числу семей с детьми, состоящих на учете в отделениях помощи семье и детям комплексных центров социального обслуживания населения | процентов | 22 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Доля граждан пожилого возраста, инвалидов и членов их семей, получивших в комплексных центрах социального обслуживания населения социальные услуги по технологии "Школы реабилитации и ухода" в процентах к общему числу клиентов данных учреждений | процентов | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 |
| Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, устроенных в приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов, в процентах к числу граждан, устроенных в стационарные учреждения социального обслуживания Челябинской области (при условии принятия нормативного правового акта) | процентов | - | 6 | 7 | 8,5 | 9 | 10 |

6. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания

|  | Категория работников - врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013-2015 гг. | 2013-2018 гг. |
| 1. | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей | 22 633,0 | 24 968,7 | 27 581,8 | 30 362,0 | 33 777,6 | 37 316,7 | 41 115,6 |  |  |
| 2. | Темп роста к предыдущему году, процентов |  | 110,3 | 110,5 | 110,1 | 111,2 | 110,5 | 110,2 | Х | Х |
| 3. | Среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг), тыс. человек | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |  |  |
| 4. | Среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг), тыс. рублей | 8,008 | 32,384 | 36,050 | 41,596 | 53,909 | 74,633 | 82,231 |  |  |
| 5. | Темп роста к предыдущему году, процентов |  | 404,40 | 111,32 | 115,38 | 129,60 | 138,44 | 110,18 | Х | Х |
| 6. | Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, процентов | 35,38 | 129,70 | 130,70 | 137,00 | 159,60 | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 7. | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х |
| 8. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 20,6 | 83,5 | 92,9 | 107,2 | 139,0 | 192,4 | 212,0 | 283,7 | 827,0 |
| 9. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда - строка 8 по графе соответствующего года - строка 8 за 2012 г.) | Х | 62,9 | 72,3 | 86,6 | 118,4 | 171,8 | 191,4 | 221,8 | 703,4 |
|  | в том числе: | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х | 31,5 | 36,2 | 43,3 | 59,2 | 85,9 | 95,7 | 111,0 | 351,8 |
|  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 3,4 | 7,3 |
|  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | 30,3 | 35,0 | 42,1 | 58,0 | 84,6 | 94,3 | 107,4 | 344,3 |
| 10. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строки 10+12+13+14) | Х | 62,9 | 72,3 | 86,6 | 118,4 | 171,8 | 191,4 | 221,8 | 703,4 |
| 11. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 11/ на строку 15 х 100 процентов) | Х |  |  |  |  |  |  | Х | Х |

|  | Категория работников - средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013-2015 гг. | 2013-2018 гг. |
| 1. | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей | 22 633,0 | 24 968,7 | 27 581,8 | 30 362,0 | 33 777,6 | 37 316,7 | 41 115,6 |  |  |
| 2. | Темп роста к предыдущему году, процентов |  | 110,3 | 110,5 | 110,1 | 111,2 | 110,5 | 110,2 | Х | Х |
| 3. | Среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. человек | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |  |  |
| 4. | Среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. рублей | 9,934 | 18,876 | 21,017 | 24,077 | 29,150 | 37,317 | 41,116 |  |  |
| 5. | Темп роста к предыдущему году, процентов |  | 190,01 | 111,34 | 114,56 | 121,07 | 128,02 | 110,18 | Х | Х |
| 6. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, процентов | 43,89 | 75,60 | 76,20 | 79,30 | 86,30 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 7. | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х |
| 8. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 125,6 | 238,6 | 265,7 | 304,3 | 368,5 | 471,7 | 519,7 | 808,6 | 2168,4 |
| 9. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда строка 8 по графе соответствующего года - строка 8 за 2012 г.), | Х | 113,0 | 140,1 | 178,7 | 242,9 | 346,1 | 394,1 | 431,8 | 1414,9 |
|  | в том числе: | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х | 56,5 | 70,1 | 89,4 | 121,5 | 173,1 | 197,1 | 216,0 | 707,7 |
|  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 11,8 | 25,6 |
|  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | 52,7 | 66,1 | 85,2 | 117,0 | 168,4 | 192,2 | 204,0 | 681,6 |
| 10. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строки 10+12+13+14) | Х | 113,0 | 140,1 | 178,7 | 242,9 | 346,1 | 394,1 | 431,8 | 1414,9 |
| 11. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 11/ на строку 15 х 100 процентов) | Х |  |  |  |  |  |  | Х | Х |

|  | Категория работников - младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013-2015 гг. | 2013-2018 гг. |
| 1. | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей | 22 633,0 | 24 968,7 | 27 581,8 | 30 362,0 | 33 777,6 | 37 316,7 | 41 115,6 |  |  |
| 2. | Темп роста к предыдущему году, процентов |  | 110,3 | 110,5 | 110,1 | 111,2 | 110,5 | 110,2 | Х | Х |
| 3. | Среднесписочная численность младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. человек | 1,097 | 1,097 | 1,097 | 1,097 | 1,097 | 1,097 | 1,097 |  |  |
| 4. | Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. рублей | 7,832 | 12,509 | 14,067 | 15,910 | 23,813 | 37,317 | 41,116 |  |  |
| 5. | Темп роста к предыдущему году, процентов |  | 159,72 | 112,46 | 113,10 | 149,67 | 156,71 | 110,18 | Х | Х |
| 6. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, процентов | 34,60 | 50,10 | 51,00 | 52,40 | 70,50 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 7. | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х |
| 8. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 134,2 | 214,4 | 241,1 | 272,7 | 408,1 | 639,6 | 704,7 | 728,2 | 2480,6 |
| 9. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда - строка 8 по графе соответствующего года - строка 8 за 2012 г.) | Х | 80,2 | 106,9 | 138,5 | 273,9 | 505,4 | 570,5 | 325,6 | 1675,4 |
|  | в том числе: | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х | 40,1 | 53,5 | 69,3 | 137,0 | 252,7 | 285,3 | 162,9 | 837,9 |
|  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 6,9 | 7,3 | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 21,8 | 47,0 |
|  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | 33,2 | 46,1 | 61,6 | 128,9 | 244,3 | 276,4 | 140,9 | 790,5 |
| 10. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строки 10+12+13+14) | Х | 80,2 | 106,9 | 138,5 | 273,9 | 505,4 | 570,5 | 325,6 | 1675,4 |
| 11. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 11/ на строку 15 х 100 процентов) | Х |  |  |  |  |  |  | Х | Х |

|  | Категория работников - педагогические работники образовательных учреждений общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013-2015 гг. | 2013-2018 гг. |
| 1. | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей | 22 633,0 | 24 968,7 | 27 581,8 | 30 362,0 | 33 777,6 | 37 316,7 | 41 115,6 |  |  |
| 2. | Темп роста к предыдущему году, процентов |  | 110,3 | 110,5 | 110,1 | 111,2 | 110,5 | 110,2 | Х | Х |
| 3. | Среднесписочная численность педагогических работников образовательных учреждений общего образования, тыс. человек | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |  |  |
| 4. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования, тыс. рублей | 14,345 | 24,970 | 27,582 | 30,362 | 33,778 | 37,317 | 41,116 |  |  |
| 5. | Темп роста к предыдущему году, процентов |  | 174,07 | 110,46 | 110,08 | 111,25 | 110,48 | 110,18 | Х | Х |
| 6. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, процентов | 63,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 7. | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х |
| 8. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 119,5 | 207,9 | 229,7 | 252,8 | 281,3 | 310,8 | 342,4 | 690,5 | 1624,9 |
| 9. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты - труда строка 8 по графе соответствующего года - строка 8 за 2012 г.) | Х | 88,4 | 110,2 | 133,3 | 161,8 | 191,3 | 222,9 | 331,9 | 907,9 |
|  | в том числе: | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х | 44,2 | 55,1 | 66,7 | 80,9 | 95,7 | 111,4 | 166,0 | 454,0 |
|  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | 44,2 | 55,1 | 66,6 | 80,9 | 95,6 | 111,5 | 165,9 | 453,9 |
| 10. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строки 10+12+13+14) | Х | 88,4 | 110,2 | 133,3 | 161,8 | 191,3 | 222,9 | 331,9 | 907,9 |
| 11. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 11/ на строку 15 х 100 процентов) | Х |  |  |  |  |  |  | Х | Х |

|  | Категория работников - педагогические работники учреждений социальной защиты населения, оказывающие социальные услуги детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013-2015 гг. | 2013-2018 гг. |
| 1. | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей | 22 633,0 | 24 968,7 | 27 581,8 | 30 362,0 | 33 777,6 | 37 316,7 | 41 115,6 |  |  |
| 2. | Темп роста к предыдущему году, процентов |  | 110,3 | 110,5 | 110,1 | 111,2 | 110,5 | 110,2 | Х | Х |
| 3. | Среднесписочная численность педагогических работников учреждений социальной защиты населения, оказывающие социальные услуги детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. человек | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 |  |  |
| 4. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений социальной защиты населения, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. рублей | 12,553 | 17,478 | 22,205 | 26,932 | 31,659 | 36,386 | 41,116 |  |  |
| 5. | Темп роста к предыдущему году, процентов |  | 139,23 | 127,04 | 121,29 | 117,55 | 114,93 | 113,00 | Х | Х |
| 6. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений социальной защиты населения, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, процентов | 55,46 | 70,00 | 80,51 | 88,70 | 93,73 | 97,51 | 100,00 |  |  |
| 7. | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х |
| 8. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 355,6 | 495,1 | 629,0 | 762,9 | 896,8 | 1 030,7 | 1 164,7 | 1887,0 | 4979,1 |
| 9. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда строка 8 по графе соответствующего года - строка 8 за 2012 г.), | Х | 139,5 | 273,4 | 407,3 | 541,2 | 675,1 | 809,1 | 820,2 | 2845,6 |
|  | в том числе: | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х | 69,8 | 136,7 | 203,7 | 270,6 | 337,6 | 404,6 | 410,1 | 1423,0 |
|  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | 69,7 | 136,7 | 203,6 | 270,6 | 337,5 | 404,5 | 410,1 | 1422,6 |
| 10. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строки 10+12+13+14) | Х | 139,5 | 273,4 | 407,3 | 541,2 | 675,1 | 809,1 | 820,2 | 2845,6 |
| 11. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 11/ на строку 15 х 100 процентов) | Х |  |  |  |  |  |  | Х | Х |

|  | Категория работников - преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013-2015 гг. | 2013-2018 гг. |
| 1. | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 22 633,0 | 24 968,7 | 27 581,8 | 30 362,0 | 33 777,6 | 37 316,7 | 41 115,6 |  |  |
| 2. | Темп роста к предыдущему году, процентов |  | 110,3 | 110,5 | 110,1 | 111,2 | 110,5 | 110,2 | Х | Х |
| 3. | Среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, тыс. человек | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |  |  |
| 4. | Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, тыс. рублей | 12,341 | 18,726 | 22,065 | 25,808 | 30,400 | 35,451 | 41,116 |  |  |
| 5. | Темп роста к предыдущему году, процентов |  | 151,74 | 117,83 | 116,96 | 117,79 | 116,62 | 115,98 | Х | Х |
| 6. | Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, процентов | 54,53 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 |  |  |
| 7. | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х |
| 8. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 8,7 | 13,2 | 15,5 | 18,1 | 21,4 | 24,9 | 28,9 | 46,8 | 122,0 |
| 9. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда строка 8 по графе соответствующего года - строка 8 за 2012 г.) | Х | 4,5 | 6,8 | 9,4 | 12,7 | 16,2 | 20,2 | 20,7 | 69,8 |
|  | в том числе: | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х | 2,3 | 3,4 | 4,7 | 6,4 | 8,1 | 10,1 | 10,4 | 35,0 |
|  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | 2,2 | 3,4 | 4,7 | 6,3 | 8,1 | 10,1 | 10,3 | 34,8 |
| 10. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строки 10+12+13+14) | Х | 4,5 | 6,8 | 9,4 | 12,7 | 16,2 | 20,2 | 20,7 | 69,8 |
| 11. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 11/ на строку 15 х 100 процентов) | Х |  |  |  |  |  |  | Х | Х |

|  | Категория работников - социальные работники учреждений социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013-2015 гг. | 2013-2018 гг. |
| 1. | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей | 22 633,0 | 24 968,7 | 27 581,8 | 30 362,0 | 33 777,6 | 37 316,7 | 41 115,6 |  |  |
| 2. | Темп роста к предыдущему году, процентов |  | 110,3 | 110,5 | 110,1 | 111,2 | 110,5 | 110,2 | Х | Х |
| 3. | Среднесписочная численность социальных работников учреждений социального обслуживания населения, тыс. человек | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |  |  |
| 4. | Среднемесячная заработная плата социальных работников учреждений социального обслуживания населения, тыс. рублей | 6,583 | 11,860 | 15,997 | 20,798 | 26,684 | 33,398 | 41,116 |  |  |
| 5. | Темп роста к предыдущему году, процентов |  | 180,16 | 134,88 | 130,01 | 128,30 | 125,16 | 123,11 | Х | Х |
| 6. | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения, и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, процентов | 29,09 | 47,50 | 58,00 | 68,50 | 79,00 | 89,50 | 100,00 |  |  |
| 7. | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х |
| 8. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 336,3 | 605,9 | 817,3 | 1 062,6 | 1 363,3 | 1 706,3 | 2 100,6 | 2 485,8 | 7 656,0 |
| 9. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда -строка 8 по графе соответствующего года - строка 8 за 2012 г.), | Х | 269,6 | 481,0 | 726,3 | 1 027,0 | 1 370,0 | 1 764,3 | 1 476,9 | 5 638,2 |
|  | в том числе: | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х | 143,8 | 249,5 | 372,2 | 522,5 | 694,0 | 891,2 | 765,5 | 2 873,2 |
|  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | Х | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 | 54,0 |
|  | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,1 |
|  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | 125,7 | 231,3 | 353,9 | 504,3 | 675,8 | 872,9 | 710,9 | 2 763,9 |
| 10. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строки 10+12+13+14) | Х | 269,6 | 481,0 | 726,3 | 1 027,0 | 1 370,0 | 1 764,3 | 1 476,9 | 5 638,2 |
| 11. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 11/на строку 15 х 100 процентов) | Х | 3,3 | 1,9 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | Х | Х |

|  | Итого по всем категориям работников - по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013-2015 гг. | 2013-2018 гг. |
| 1. | Среднесписочная численность работников, тыс. человек | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 |  |  |
| 2. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 744,9 | 1 363,5 | 1 662,2 | 2 017,7 | 2 581,6 | 3 345,7 | 3 908,3 | 5 043,4 | 14 879,0 |
| 3. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года - строка 2 за 2012 г.), | Х | 618,6 | 917,3 | 1 272,8 | 1 836,7 | 2 600,8 | 3 163,4 | 2 808,7 | 10 409,6 |
|  | в том числе: | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х | 318,3 | 467,7 | 645,4 | 927,4 | 1309,4 | 1590,7 | 1431,4 | 5 258,9 |
|  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | Х | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 | 54,0 |
|  | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 11,9 | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | 37,5 | 81,0 |
|  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | 288,4 | 437,1 | 614,3 | 895,5 | 1 276,9 | 1 557,5 | 1339,8 | 5 069,7 |
| 4. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (строки 4+6+7+8) | Х | 618,6 | 917,3 | 1 272,8 | 1 836,7 | 2 600,8 | 3 163,4 | 2808,7 | 10 409,6 |
| 5. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 5/ на строку 9 х 100 процентов) | Х | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | Х | Х |

|  | Итого по всем категориям работников - по Указу Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013-2015 гг. | 2013-2018 гг. |
| 1. | Среднесписочная численность работников, тыс. человек | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 |  |  |
| 2. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 355,6 | 495,1 | 629,0 | 762,9 | 896,8 | 1 030,7 | 1 164,7 | 1 887,0 | 4 979,2 |
| 3. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года - строка 2 за 2012 г.), | Х | 139,5 | 273,4 | 407,3 | 541,2 | 675,1 | 809,1 | 820,2 | 2 845,6 |
|  | в том числе: | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х | 69,8 | 136,7 | 203,7 | 270,6 | 337,6 | 404,6 | 410,2 | 1 423,0 |
|  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | 69,7 | 136,7 | 203,6 | 270,6 | 337,5 | 404,5 | 410,0 | 1 422,6 |
| 4. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (строки 4+6+7+8) | Х | 139,5 | 273,4 | 407,3 | 541,2 | 675,1 | 809,1 | 820,2 | 2 845,6 |
| 5. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 5/ на строку 9 х 100 процентов) | Х |  |  |  |  |  |  | Х | Х |

|  | Итого по всем категориям работников - по Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013-2015 гг. | 2013-2018 гг. |
| 1. | Среднесписочная численность работников, тыс. человек | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 |  |  |
| 2. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 1 100,5 | 1 858,6 | 2 291,2 | 2 780,6 | 3 478,4 | 4 376,4 | 5 073,0 | 6 930,4 | 19 858,2 |
| 3. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года - строка 2 за 2012 г.) | Х | 758,1 | 1 190,7 | 1 680,1 | 2 377,9 | 3 275,9 | 3 972,5 | 3 628,9 | 13 255,2 |
|  | в том числе: | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х | 388,1 | 604,4 | 849,1 | 1198,0 | 1647,0 | 1995,3 | 1 841,6 | 6 681,9 |
|  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | Х | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 | 54,0 |
|  | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 11,9 | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | 37,5 | 81,0 |
|  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | 358,1 | 573,8 | 817,9 | 1 166,1 | 1 614,4 | 1 962,0 | 1 749,8 | 6 492,3 |
| 4. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (строки 4+6+7+8) | Х | 758,1 | 1 190,7 | 1 680,1 | 2 377,9 | 3 275,9 | 3 972,5 | 3 628,9 | 13 255,2 |
| 5. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 5/ на строку 9 х 100 процентов) | Х | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | Х | Х |

# II. План мероприятий для достижения успешной реализации "дорожной карты"

|  | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |
| 1. | Детальный анализ дел в сфере социального обслуживания Челябинской области, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социальных услуг | подготовка информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | февраль 2013 года | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 2. | Анализ структуры и штатной численности учреждений социального обслуживания Челябинской области: выявление неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений; проведение хронометража рабочего времени; оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций | подготовка информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (по запросу); эффективное планирование деятельности и своевременная реализация мероприятий по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов | 2013 год | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 3. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания Челябинской области, принятие мер по устранению вскрытых недостатков; актуализация паспортов комплексной безопасности учреждений социального обслуживания; обучение и инструктаж сотрудников и клиентов учреждений социального обслуживания | подготовка информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (по запросу); устранение вскрытых недостатков, обеспечение сохранности и безопасности учреждений социального обслуживания населения, экономия финансовых средств (непредвиденных расходов) на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченного имущества, готовность клиентов и персонала к экстренному реагированию в чрезвычайных ситуациях, обеспечение безопасности клиентов и сотрудников учреждений социального обслуживания | ежегодно | Министерство социальных отношений Челябинской области, учреждения социального обслуживания (по согласованию) |
| 4. | Мониторинг кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания населения, в том числе: динамики заполнения вакантных должностей; обучения и повышения квалификации работников (по планам учреждений социального обслуживания) | подготовка информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (по запросу); эффективное планирование действий по повышению кадрового потенциала учреждений системы социального обслуживания | 2013 год, далее ежегодно | Министерство социальных отношений Челябинской области, учреждения социального обслуживания (по согласованию) |
| 5. | Мониторинг качества и доступности предоставления социальных услуг потребителю (проведение социологических исследований среди получателей социальных услуг, анализ обращений граждан) | подготовка информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (по запросу); разработка плана мероприятий с целью достижения удовлетворенности граждан качеством и доступностью социальных услуг к 2018 году не менее 95 процентов | 2013 год, далее ежегодно | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 6. | Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг | подготовка информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (по запросу); осуществление мероприятий по повышению эффективности расходов и оптимизации издержек (по отдельному плану) | 2013 год, далее ежегодно | Министерство социальных отношений Челябинской области, учреждения социального обслуживания (по согласованию) |
| Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания, принятие правовых актов Министерства социальных отношений Челябинской области |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и обеспечение принятия региональных нормативных правовых актов в целях реализации Федерального закона от 10.12.1995 г. N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти | информационная записка о формировании нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения Челябинской области в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (по запросу); совершенствование региональной нормативной правовой базы, регулирующей вопросы организации социального обслуживания граждан | по мере вступления в силу федеральных законов и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в целях реализации Федерального закона от 10.12.1995 г. N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 2. | Внесение изменений в порядок расчета нормативных затрат, утвержденный правовым актом, в соответствии с методическими рекомендациями по расчету нормативных затрат на оказание областными бюджетными и автономными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) и на содержание имущества областных бюджетных и автономных учреждений социального обслуживания, утвержденными распоряжением Правительства Челябинской области | расчет нормативных затрат на оказание областными бюджетными учреждениями социального обслуживания государственных услуг (выполнение работ) и на содержание имущества областных бюджетных учреждений социального обслуживания; направление рекомендации органам социальной защиты населения муниципальных районов (городских округов) по порядку расчета нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания государственных услуг (выполнение работ) и на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания | 2015-2016 годы | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 3. | Разработка нормативных правовых актов Челябинской области, регулирующих вопросы деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | проекты нормативных правовых актов Челябинской области; организация деятельности приемных семей, повышение качества жизни пожилых граждан, сокращение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания | 2013-2014 годы | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 4. | Разработка пилотного проекта предоставления социальных услуг по технологии "Социальный контракт" | правовой акт Министерства социальных отношений Челябинской области | 2013 год | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 5. | Разработка плана мероприятий по внедрению независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги, в Челябинской области | правовой акт Министерства социальных отношений Челябинской области | 2013 год по мере получения методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 6. | Анализ действующих форм статистической отчетности, характеризующей состояние системы социального обслуживания (формы 3-собес, 6-собес и другие) | подготовка предложений по вопросам совершенствования статистического учета, характеризующего состояние системы социального обслуживания, в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (по запросу) | май 2013 года | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |  |
| 1. | Анализ результатов реализации областной целевой программы "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области" на 2011-2013 годы | подготовка информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | февраль 2013 года | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 2. | Разработка проекта областной целевой программы "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области" на 2014-2018 годы и обеспечение ее принятия в соответствии с пунктом 5 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 18.12.2012 года N ДМ-П 12-51 пр | представление областной целевой программы "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области" на 2014-2018 годы в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; принятие областной целевой программы "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области" на 2014-2018 годы Правительством Челябинской области | 21 июня 2013 года не позднее ноября 2013 года | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 3. | Обеспечение межведомственного взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста и инвалидов лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом | заключение межведомственного соглашения; подготовка информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (по запросу); обеспечение охвата маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов услугой по доставке на дом лекарственных препаратов | 2013 год 2013 год, далее постоянно | Министерство социальных отношений Челябинской области, Министерство здравоохранения Челябинской области |
| 4. | Внесение дополнений в межведомственное соглашение между Министерством социальных отношений Челябинской области и Федеральным казенным учреждением "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области" в части организации предоставления реабилитационных услуг инвалидам на базе комплексных центров социального обслуживания населения | повышение доли граждан из числа инвалидов, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания | 2013 год | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 5. | Разработка проекта "Родительское счастье" на базе комплексных центров социального обслуживания (работа с беременными женщинами, формирование готовности к рождению ребенка, профилактика отказов от детей) | заключение межведомственного соглашения; сокращение количества детей, оставшихся без попечения родителей, создание благоприятных условий для вынашивания беременности | 2014 год | Министерство социальных отношений Челябинской области, Министерство здравоохранения Челябинской области |
| 6. | Изучение опыта социального сопровождения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе семей с детьми-инвалидами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | обобщение результатов по итогам изучения опыта социального сопровождения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе семей с детьми-инвалидами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовка предложений по внедрению технологии социального сопровождения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе семей с детьми-инвалидами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014-2015 годы | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 7. | Внедрение технологии социального сопровождения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе семей с детьми-инвалидами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основе концепции и методических рекомендаций, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации | нормативный правовой акт; подготовка информации по результатам внедрения технологии в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (по запросу); подготовка рекомендаций учреждениям социального обслуживания по социальному сопровождению граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе семей с детьми-инвалидами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2015-2018 годы | Министерство социальных отношений Челябинской области, учреждения социального обслуживания (по согласованию) |
| Сокращение очереди на получение социальных услуг |  |  |  |  |
| 1. | Анализ реализации и корректировка перспективной схемы развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Челябинской области до 2020 года | подготовка информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; сокращение очередности граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании | февраль 2013 года, далее ежегодно | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 2. | Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания | сокращение очереди на получение социальных услуг, повышение качества предоставляемых социальных услуг, обеспечение комфортных условий проживания | ежегодно | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 3. | Принятие и реализация социальной программы Челябинской области по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания, финансируемой за счет бюджета Челябинской области и субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | сокращение очереди на получение социальных услуг, повышение качества предоставляемых социальных услуг | 2013 год | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 4. | Анализ практики применения строительных, эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов, правил комплексной безопасности, регламентирующих деятельность учреждений социального обслуживания населения | подготовка предложений по внесению изменений в строительные, эпидемиологические и гигиенические правила и нормативы, правила комплексной безопасности, регламентирующие деятельность учреждений социального обслуживания населения, в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (по запросу) | 2013 - 2014 годы | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 5. | Изучение опыта применения механизма нормативно-подушевого финансирования в учреждениях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации | обобщение результатов применения нормативно-подушевого финансирования предоставления социальных услуг в Челябинской области | 2013-2014 годы | Министерство социальных отношений Челябинской области, учреждения социального обслуживания (по согласованию) |
| 6. | Подготовка предложений о возможности применения нормативно-подушевого финансирования в учреждениях социального обслуживания | аналитическая записка; утверждение нормативов подушевого финансирования социальных услуг в учреждениях социального обслуживания Челябинской области (в случае принятия соответствующего решения) | 2014-2015 годы | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 7. | Внедрение механизмов нормативно-подушевого финансирования социальных услуг в системе социального обслуживания населения с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | повышение конкуренции в сфере социального обслуживания, повышение качества социальных услуг, повышение эффективности расходования бюджетных средств | 2015-2016 годы | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 8. | Изучение практики внедрения в сферу социального обслуживания механизма государственно-частного партнерства и привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, к предоставлению социальных услуг | подготовка предложений по внедрению в сферу социального обслуживания механизма государственно-частного партнерства и привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, к предоставлению социальных услуг; повышение качества предоставления социальных услуг, увеличение количества граждан, получающих социальные услуги, развитие рынка социальных услуг и конкуренции в сфере социального обслуживания, снижение себестоимости ряда социальных услуг, уменьшение нагрузки на бюджет | 2014 -2015 годы | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 9. | Привлечение волонтеров, добровольцев и благотворителей в сферу предоставления социальных услуг | повышение доступности предоставления социальных услуг, увеличение количества граждан, получающих социальные услуги | 2013-2018 годы | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 10. | Анализ практики деятельности волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания Челябинской области | подготовка информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (по запросу) | 2013 год | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 11. | Развитие предоставления социальных услуг в комплексных центрах социального обслуживания населения по технологии "Школа реабилитации и ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" | сокращение очередности в учреждения социального обслуживания | 2013 -2018 годы | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 12. | Организация деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | сокращение числа граждан, направляемых в стационарные учреждения социального обслуживания, повышение качества жизни пожилых граждан | 2014-2018 годы | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 13. | Обобщение передового опыта работы и новых технологий по предоставлению социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | подготовка информации в Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации (по запросу) | 2013 год | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций |  |  |  |  |
| 1. | Внедрение пилотного проекта предоставления социальных услуг по технологии "Социальный контракт" на базе муниципального учреждения социального обслуживания "Кризисный центр" г. Челябинска и муниципального учреждения "Центр помощи семье и детям города Магнитогорска" | помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, повышение качества социальных услуг | 2013 год | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 2. | Распространение и корректировка проекта предоставления социальных услуг по технологии "Социальный контракт" в других муниципальных образованиях Челябинской области | повышение результативности предоставления социальных услуг | 2014 год | Министерство социальных отношений Челябинской области, муниципальные органы социальной защиты населения (по согласованию) |
| 3. | Проведение ведомственного рейтингования учреждений социального обслуживания Челябинской области | дополнительная мотивация руководителей и работников учреждений социального обслуживания к повышению качества социальных услуг | 2013 год, далее ежегодно | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 4. | Разработка плана мероприятий по внедрению независимой системы оценки качества работы учреждений социального обслуживания Челябинской области на основе рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | утверждение плана мероприятий по внедрению независимой системы оценки качества работы учреждений социального обслуживания | III квартал 2013 года | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 5. | Внедрение независимой системы оценки качества работы учреждений социального обслуживания Челябинской области и публичных рейтингов, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций | дополнительная мотивация руководителей и работников учреждений социального обслуживания к повышению качества предоставления социальных услуг | 2014-2015 годы | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 6. | Формирование комиссий в органах социальной защиты населения по повышению качества социальных услуг с участием представителей контрольно-надзорных органов, бюро медико-социальной экспертизы, органов управления здравоохранением и иных организаций | нормативный правовой акт Челябинской области (правовой акт Министерства социальных отношений Челябинской области) | IV квартал 2013 года | Министерство социальных отношений Челябинской области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 7. | Создание попечительских советов в учреждениях социального обслуживания населения | повышение объема и качества социальных услуг, повышение эффективности деятельности учреждений социального обслуживания | 2013-2014 годы | учреждения социального обслуживания (по согласованию) |
| 8. | Корректировка системы показателей эффективности деятельности учреждений социального обслуживания населения и критериев оценки эффективности и результативности деятельности их руководителей, включая механизм увязки размера оплаты труда руководителей учреждений социального обслуживания с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг, на основании методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации | повышение эффективности и качества работы учреждений социального обслуживания и ответственности их руководителей | 2013-2014 годы | Министерство социальных отношений Челябинской области, муниципальные органы социальной защиты населения (по согласованию) |
| 9. | Корректировка системы показателей эффективности деятельности учреждений социального обслуживания населения и критериев оценки эффективности и результативности деятельности их работников, включая механизм увязки размера оплаты труда работников учреждений социального обслуживания с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг, на основании методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации | повышение эффективности и качества труда работников учреждений социального обслуживания | 2013-2014 годы | учреждения социального обслуживания (по согласованию) |
| 10. | Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг: определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию; принятие дополнительных мер по информированию населения и официальных структур о деятельности по социальному обслуживанию, включая интернет-ресурсы (в соответствии с медиа-планом Министерства социальных отношений Челябинской области) | повышение информированности населения о системе социального обслуживания Челябинской области и обоснованности принимаемых решений о предоставлении социальных услуг | постоянно | Министерство социальных отношений Челябинской области, учреждения социального обслуживания (по согласованию) |
| 11. | Апробация пилотного проекта "Родительское счастье" на базе комплексных центров социального обслуживания (работа с беременными женщинами, формирование готовности к рождению ребенка, профилактика отказов от детей) в 5 муниципальных образованиях Челябинской области | обеспечение ранней профилактики отказов от детей, посредством оказания консультативной помощи | 2013 год | Министерство социальных отношений Челябинской области, учреждения социального обслуживания (по согласованию) |
| 12. | Распространение технологии проекта "Родительское счастье" на муниципальные образования Челябинской области | обеспечение ранней профилактики отказов от детей посредством оказания консультативной помощи | 2014-2018 годы | Министерство социальных отношений Челябинской области, учреждения социального обслуживания (по согласованию) |
| Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии работников учреждений социального обслуживания, совершенствование оплаты труда работников учреждений социального обслуживания |  |  |  |  |
| 1. | Участие в реализации мер по повышению заработной платы социальных работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей": |  |  |  |
|  | принятие мер по повышению кадрового потенциала работников учреждений социального обслуживания | утверждение плана мероприятий по повышению кадрового потенциала работников учреждений социального обслуживания населения | II квартал 2013 года, далее в сроки, установленные планом | Министерство социальных отношений Челябинской области |
|  | учет при формировании областного бюджета расходов на повышение заработной платы работников учреждений социального обслуживания Челябинской области в соответствии с утвержденными планами-графиками реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | законы об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | ежегодно, начиная с 2013 года | Министерство социальных отношений Челябинской области, Министерство финансов Челябинской области |
|  | подготовка пакета нормативных правовых актов (правовых актов органов исполнительной власти), регламентирующих поэтапное повышение оплаты труда работников учреждений социального обслуживания в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", о соотношениях заработной платы и другим вопросам | нормативные правовые акты Челябинской области, правовые акты органов исполнительной власти Челябинской области | начиная марта 2013 года | Министерство социальных отношений Челябинской области |
|  | заключение дополнительных соглашений (трудовых договоров) с руководителями учреждений социального обслуживания населения о соблюдении целевых значений повышения оплаты труда социальных, медицинских и педагогических работников с целью доведения соотношения их заработной платы к средней заработной плате по экономике Челябинской области к 2018 году до 100 процентов | дополнительные соглашения (трудовые договоры) с руководителями учреждений социального обслуживания населения | II квартал 2013 года | Министерство социальных отношений Челябинской области |
|  | мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников учреждений системы социальной защиты населения Челябинской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | подготовка информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; рекомендации учреждениям социального обслуживания Челябинской области | декабрь 2013 года, далее ежегодно | Министерство социальных отношений Челябинской области, учреждения социального обслуживания (по согласованию) |
|  | внесение изменений в постановление Правительства Челябинской области 31.08.2010 г. N 131-П "Об утверждении Положения об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных Министерству социальных отношений Челябинской области", в части достижения показателей повышения оплаты труда в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (повышение окладов работников по соответствующим профессионально-квалификационным группам) | принятие нормативного правового акта Челябинской области | 2013 год | Министерство социальных отношений Челябинской области |
|  | оказание содействия учреждениям социального обслуживания населения по определению систем нормирования труда, а также осуществление контроля за соблюдением ими норм статьи 159 Трудового кодекса Российской Федерации | оптимизация структуры учреждений социального обслуживания | начиная с IV квартала 2013 года | Министерство социальных отношений Челябинской области |
|  | проведение разъяснительной работы в учреждениях системы социальной защиты населения Челябинской области об этапах проведения мероприятий по повышению оплаты труда, должностях, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", о соотношениях заработной платы и по другим вопросам | выступления и публикации руководителей и специалистов Министерства социальных отношений Челябинской области, муниципальных органов социальной защиты населения, проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, совещаний, семинаров и другого; использование информационных ресурсов с целью достижения максимального уточнения подходов и ключевых действий в отношении повышения оплаты труда работников учреждений социального обслуживания | 2013-2018 годы | Министерство социальных отношений Челябинской области, муниципальные органы социальной защиты населения (по согласованию), учреждения социального обслуживания (по согласованию) |
| 2. | Сбор и обобщение данных о численности работников, занятых на штатных должностях в учреждениях социального обслуживания, и их средней заработной плате | подготовка информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (по запросу); информационно-аналитическая записка при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | ежегодно | Министерство социальных отношений Челябинской области, учреждения социального обслуживания (по согласованию) |
| 3. | Проведение мероприятий по привлечению средств (не менее 30 процентов) на повышение оплаты труда социальных работников за счет интенсификации труда, оптимизации структуры учреждений с целью внедрения комплексного подхода к организации социальных служб, оптимизации административно-управленческого персонала, ликвидации структурных подразделений учреждений, предоставляющих социальные услуги, мало востребованные населением | утверждение плана мероприятий | 2013 год | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 4. | Организация заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с руководителями и работниками учреждений социального обслуживания в рамках поэтапного внедрения "эффективного контракта" на основании методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с руководителями и работниками учреждений социального обслуживания; подготовка информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (по запросу) | II квартал 2013 года | Министерство социальных отношений Челябинской области, муниципальные органы социальной защиты населения (по согласованию), учреждения социального обслуживания (по согласованию) |
| 5. | Приведение трудовых договоров руководителей учреждений социального обслуживания в соответствие с типовой формой трудового договора, заключаемого с руководителем учреждения, установленной Правительством Российской Федерации | повышение эффективности работы и уровня ответственности руководителей учреждений социального обслуживания | 2013 год | Министерство социальных отношений Челябинской области, муниципальные органы социальной защиты населения (по согласованию) |
| 6. | Организация представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должности руководителя государственного (муниципального) учреждения социального обслуживания, а также граждан, замещающих указанные должности, проведение проверок достоверности и полноты указанных сведений | повышение уровня ответственности руководителей учреждений социального обслуживания, снижение риска совершения коррупционных действий | 2013 год, далее ежегодно | Министерство социальных отношений Челябинской области, муниципальные органы социальной защиты населения (по согласованию) |
| 7. | Установление предельного (не превышающего более чем в 8 раз) уровня соотношения средней заработной платы руководителей учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы работников учреждений за отчетный год | повышение эффективности и качества работы работников учреждений социального обслуживания | 2014 год | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 8. | Установление предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждений социального обслуживания населения не более 40 процентов | повышение эффективности и качества работы работников учреждений социального обслуживания | к 2018 году | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 9. | Определение целевых соотношений средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания до 1 к 0,7 - 1 к 0,5 (с учетом типа учреждения социального обслуживания) | повышение эффективности и качества работы работников учреждений социального обслуживания | к 2018 году | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| 10. | Организация мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников учреждений социального обслуживания с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям (по соответствующему плану Министерства социальных отношений Челябинской области) | повышение эффективности и качества работы работников учреждений социального обслуживания | ежегодно | Министерство социальных отношений Челябинской области, муниципальные органы социальной защиты населения (по согласованию) |